## 起案シート
技術開発企画書
|  | 管理番号 | 2018-00
学籍番号 | a219094 | 起案日 | 2019-10-30
氏名 | 向野晴登 | 所属班 | 回路班
タイトル | RGBラインセンサ
分類 | □機構 ●制御 □両方 □その他
期間 | 2019年10月30日ー2020年11月1日
開発の経緯、背景 | 現在はフィールド上の白線の位置をフォトリフレクタで読み取っているが、フィールドに引かれている線が白だけではない場合、フォトリフレクタではこれらの線を検出できない。そこで、光の三原色を検出できるRGBカラーセンサを用いて、白線以外の線を検出できないか考えた。
目的 | RGBラインセンサ回路を開発することによりフィールド上の線の位置を検出する。この回路を使用することにより、白線だけでなく、様々な色の線を検出できるようにする。
内容・コンセプト | RGBカラーセンサの微弱な電圧をオペアンプを用いた回路を製作し、マイコンで値を読み取れるようにする。この回路を複数個組み合わせてフィールド上の線の位置を検出する。
目標 | RGBラインセンサ回路を作成し、フィールド上の線の位置を検出できるようにする。線の位置の検出とは、フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれRGBラインセンサのライン検出部分にかざしたとき、マイコンで数値の変化を確認することである。
費用 | ２回路入汎用オペアンプ ＳＴマイクロ製ＬＭ３５８Ｎ（５個入り）〔税込１００円〕、２回路入オペアンプ ＮＪＭ４５８０ＣＧ （５個入）〔税込１2０円〕×５、多回転半固定ボリューム たて型 ２０ｋΩ ２０３〔税込１００円〕×２４、etc…
使用するもの | ２回路入汎用オペアンプ ＳＴマイクロ製ＬＭ３５８Ｎ（５個入り）、オシロスコープ、ブレッドボード、カーボン抵抗各種、半固定ボリューム各種、銅板、RGBカラーセンサ S9032-02、チップ抵抗各種
開発する技術について | RGBカラーセンサの微弱な電圧をオペアンプを用いて増幅し、マイコンで値を読み取れるようにする。RGBカラーセンサ回路を複数個組み合わせて様々な色の線や検出ができるRGBラインセンサ回路を製作する。

## 目標
開発目標
1 | 回路上で使用する部品を具体的に決定し、全体の回路図を作成する。
2 | 作成した回路図を基にRGBカラーセンサを一つだけ用いた回路をブレッドボード上で試作する。フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれRGBラインセンサのライン検出部分にかざしたとき、電圧の変化を確認する。確認出来たら、試作した回路とマイコンを乗せた基盤作成する。
3 | 基盤を作成し、マイコンで数値が異なることを確認する。確認出来たら、全体の回路を作成する。

## 開発スケジュール
日付 | 作業予定 | 作業結果
2019-10-30 | 先輩から研究に関するデータ・資料を引き継ぐ | 先輩から研究に関するデータ・資料を引き継いだ
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10 | オペアンプ回路の勉強 | オペアンプ回路の勉強をした
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26 | 冬休み・４Qテスト期間
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28
2020-01-29
2020-01-30
2020-01-31 | 起案シートを書く・フォトダイオードについて勉強する | 起案シートを完成することができた。
2020-02-01 | 休み
2020-02-02
2020-02-03 | フォトダイオードについて勉強する | ラインセンサ回路にマイコンを載せる必要があると分かった。
2020-02-04 | フォトダイオードについて勉強する | 工房に来なかった。
2020-02-05 | 今後のスケジュール・中間目標を決める | 中間目標を決めることができた。スケジュールについては検討中。
2020-02-06 | 今後のスケジュール・中間目標を決める | スケジュールを決めることができた。新歓用のビラを作った。
2020-02-07 | 回路図を作成するためにフォトダイオード、オペアンプについて必要なことを勉強する。 | 新歓用のポップ絵を作成した。
2020-02-08 | 休み
2020-02-09
2020-02-10 | 回路図を作成するためにフォトダイオード、オペアンプについて必要なことを勉強する。 | 開発内容について発表した。RGBカラーセンサとRGB LEDのdip化基盤のCADを作成中。
2020-02-11 |  | RGBカラーセンサとRGB LEDのdip化基盤のCADを作成した。
2020-02-12 |  | 基盤加工機にデータを出力してガーバーファイルを作成したがDesignProの使い方がよく分からなかった。
2020-02-13 |  | DesignProで回路のガーバーデータを作成できたが切削機が上手く動かなかった為作業が進まなかった。
2020-02-14 |  | 新年度に向けて会議を行なった。ゆらい先輩がDesignSparkでRGB LEDのdip化基盤を作成してくれたのではんだ付けをした。
2020-02-15 | 休み
2020-02-16
2020-02-17 | 回路図の作成に取り掛かる。使用する部品の値を検討し始める。 | RGBカラーセンサの回路をブレッドボード上で作成し始めた。
2020-02-18 |  | RGBカラーセンサの回路を作成したが、オペアンプがある時とない時を比べるとないときの方が反応が良かった。
2020-02-19 |  | 石戸先輩から会計担当の仕事の説明を受けた。
2020-02-20 |  | 工房に来なかった。
2020-02-21 |  | 新歓や春の松風舎、屋内大会に向けて会議を行なった。
2020-02-22 | 休み
2020-02-23
2020-02-24 | 使用する部品を具体的に決定し、回路図を完成させる。ブレッドボード上で回路の試作を始める。 | 工房に来なかった。
2020-02-25 |  | RGBカラーセンサの回路を見直し、組み直してみたら、反転増幅に成功した。
2020-02-26 |  | 工房に来なかった。
2020-02-27 |  | RGBカラーセンサの抵抗値を調整してみたら、概ね上手くいった。
2020-02-28 |  | カラーセンサ回路の抵抗値や出力電圧を記録した。
2020-02-29 | 休み
2020-03-01
2020-03-02 | 作成した回路図を基にブレッドボード上で回路を試作し、フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれ試作した回路のライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて数値が異なることを確認する。値を基に部品の種類を設定し、回路図の見直しを行う。 | 実験用の回路にキャリブレーションできるように可変抵抗を追加した。A/D変換の勉強をした。
2020-03-03 |  | A/Dコンバータの使い方を理解した。
2020-03-04 |  | EagleでラインセンサのCADデータを作成し始めた。
2020-03-05 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-06 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-07 | 休み
2020-03-08
2020-03-09 | 作成した回路図を基にブレッドボード上で回路を試作し、電圧やマイコンの値を確認する。値を基に部品の種類を設定し、回路図の見直しを行う。Eagleで回路のCADデータを作成する。 | 技術開発発表会をした。マイコンをCAN通信するのが良いこと、センサー部分をオペアンプ を乗せた回路から取り外しできるようにすべきだと分かった。
2020-03-10 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-11 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-12 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-13 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-14 | 休み
2020-03-15
2020-03-16 | 作成したCADデータを基に銅板で切削し、部品を半田付けする。 | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-17 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-18 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-19 |  | CADデータ作成の続きをした。
2020-03-20 |  | 部品の配置を行なった。
2020-03-21 | 休み
2020-03-22
2020-03-23 | フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれ半田付けした回路のライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて数値が異なることを確認する。 | 部品の配置が完了した。工房に来なかった。
2020-03-24 |  | 会計に関する会議を行なった。会計の引き継ぎをした。配線の太さについて調べた。
2020-03-25 |  | 技術開発発表会を行なった。
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28 | 休み
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15

## ●月度
技術開発月間報告書
学籍番号 | a219094 | 報告日 | 2020-01-31
氏名 | 向野晴登 | 所属班 | 回路班
タイトル | RGBラインセンサ
月の状況
達成度
課題
費用
備考