## 起案シート
技術開発企画書
|  | 管理番号 | 2018-00
学籍番号 | a219094 | 起案日 | 2019-10-30
氏名 | 向野晴登 | 所属班 | 回路班
タイトル | RGBラインセンサ
分類 | □機構 ●制御 □両方 □その他
期間 | 2019年10月30日ー2020年11月1日
開発の経緯、背景 | 現在はフィールド上の白線の位置をフォトリフレクタで読み取っているが、フィールドに引かれている線が白だけではない場合、フォトリフレクタではこれらの線を検出できない。そこで、光の三原色を検出できるRGBカラーセンサを用いて、白線以外の線を検出できないか考えた。
目的 | RGBラインセンサ回路を開発することによりフィールド上の線の位置を検出する。この回路を使用することにより、白線だけでなく、様々な色の線を検出できるようにする。
内容・コンセプト | RGBカラーセンサの微弱な電圧をオペアンプを用いた回路を製作し、マイコンで値を読み取れるようにする。この回路を複数個組み合わせてフィールド上の線の位置を検出する。
目標 | RGBラインセンサ回路を作成し、フィールド上の線の位置を検出できるようにする。線の位置の検出とは、フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれRGBラインセンサのライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて異なる数値を確認することである。
費用 | ２回路入汎用オペアンプ ＳＴマイクロ製ＬＭ３５８Ｎ（５個入り）〔税込１００円〕
使用するもの | 使用するもの、（工房にあるもの、これから購入するもの）を書く。２回路入汎用オペアンプ ＳＴマイクロ製ＬＭ３５８Ｎ（５個入り）、オシロスコープ、ブレッドボード、カーボン抵抗各種、班固定ボリューム各種、銅板、RGBカラーセンサ S9032-02、チップ抵抗各種
開発する技術について | RGBカラーセンサの微弱な電圧をオペアンプを用いて増幅し、マイコンで値を読み取れるようにする。RGBカラーセンサ回路を複数個組み合わせて様々な色の線や検出ができるRGBラインセンサ回路を製作する。組み合わせることにより回路全体が大きくなりすぎないよう小型化させる。

## 目標
開発目標
1 | 回路上で使用する部品を具体的に決定し、全体の回路図を作成する。
2 | 作成した回路図を基にRGBカラーセンサを一つだけ用いた回路をブレッドボード上で試作する。フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれRGBラインセンサのライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて数値が異なることを確認する。確認出来たら、試作した回路と同じものを銅板で作成する。
3 | 銅板で回路を作成し、２と同様にマイコンを用いて数値が異なることを確認する。確認出来たら、全体の回路を作成する。
4 | 全体の回路を作成し、２、３と同様にマイコンを用いて数値が異なることを確認する。

## 開発スケジュール
日付 | 作業予定 | 作業結果
2019-10-30 | 先輩から研究に関するデータ・資料を引き継ぐ | 先輩から研究に関するデータ・資料を引き継いだ
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10 | オペアンプ回路の勉強 | オペアンプ回路の勉強をした
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26 | 冬休み・４Qテスト期間
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28
2020-01-29
2020-01-30
2020-01-31 | 起案シートを書く・フォトダイオードについて勉強する | 起案シートを完成することができた。
2020-02-01 | 休み
2020-02-02
2020-02-03 | フォトダイオードについて勉強する | ラインセンサ回路にマイコンを載せる必要があると分かった。
2020-02-04 | フォトダイオードについて勉強する | 工房に来なかった。
2020-02-05 | 今後のスケジュール・中間目標を決める | 中間目標を決めることができた。スケジュールについては検討中。
2020-02-06 | 今後のスケジュール・中間目標を決める | スケジュールを決めることができた。新歓用のビラを作った。
2020-02-07 | 回路図を作成するためにフォトダイオード、オペアンプについて必要なことを勉強する。 | 新歓用のポップ絵を作成した。
2020-02-08 | 休み
2020-02-09
2020-02-10 | 回路図を作成するためにフォトダイオード、オペアンプについて必要なことを勉強する。
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13
2020-02-14
2020-02-15 | 休み
2020-02-16
2020-02-17 | 回路図の作成に取り掛かる。使用する部品の値を検討し始める。
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22 | 休み
2020-02-23
2020-02-24 | 使用する部品を具体的に決定し、回路図を完成させる。ブレッドボード上で回路の試作を始める。
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29 | 休み
2020-03-01
2020-03-02 | 作成した回路図を基にブレッドボード上で回路を試作し、フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれ試作した回路のライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて数値が異なることを確認する。値を基に部品の種類を設定し、回路図の見直しを行う。
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07 | 休み
2020-03-08
2020-03-09 | 作成した回路図を基にブレッドボード上で回路を試作し、電圧やマイコンの値を確認する。値を基に部品の種類を設定し、回路図の見直しを行う。Eagleで回路のCADデータを作成する。
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-14 | 休み
2020-03-15
2020-03-16 | 作成したCADデータを基に銅板で切削し、部品を半田付けする。
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-20
2020-03-21 | 休み
2020-03-22
2020-03-23 | フィールド上の線とその背景（フィールド床面）をそれぞれ半田付けした回路のライン検出部分にかざしたとき、マイコンを用いて数値が異なることを確認する。
2020-03-24
2020-03-25
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28 | 休み
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
2020-06-16
2020-06-17
2020-06-18
2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-25
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-29
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-06
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15

## ●月度
技術開発月間報告書
学籍番号 | a219094 | 報告日 | 2020-01-31
氏名 | 向野晴登 | 所属班 | 回路班
タイトル | RGBラインセンサ
月の状況
達成度
課題
費用
備考